✦

DIALOGUE WITH THE STARS

群星对话

与历代思想家进行哲学对话

项目规划书 v1.0

从原型到发布的完整路径

2025.07

CONFIDENTIAL

一、项目概况

1.1 产品定位

「群星对话」是一款哲学教育产品。用户通过与历代思想家的 AI 对话，沿着哲学史的内在脉络，逐步深入人类思想的核心问题。产品的底层逻辑不是「AI 聊天 + 哲学皮肤」，而是「哲学体系 + AI 辅助对话」。下载这个产品的人，对哲学本身的兴趣大于对 AI 聊天的兴趣。

1.2 当前状态

原型阶段（v0.7），已完成：

- 苏格拉底模块：11 个思想节点、完整 system prompt、知识卡片、领域概述、星座式思想脉络图

- 基础框架：星云主页、对话界面、知识卡片弹窗、进度追踪、解锁机制

- 多 API 适配：Anthropic / DeepSeek / OpenAI / 自定义端点

- 技术形态：单 HTML 文件 + React（Babel 运行时编译），无构建系统，无后端，无持久化

未完成：

- 8 位哲学家（柏拉图、亚里士多德、伊壁鸠鲁、芝诺、奥古斯丁、笛卡尔、康德、尼采）的内容体系

- App 工程化（构建系统、状态管理、数据持久化）

- 用户账号与云同步

- 应用商店发布

1.3 目标哲学家与思想脉络

9 位哲学家按历史脉络排列，解锁顺序遵循思想传承关系：

| # | 哲学家 | 时代 | 核心思想领域 | 解锁前置 | 预估节点数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏格拉底 | 469-399 BC | 自知无知、反诘法、德性即知识、灵魂的关怀、审视人生、爱与美、死亡观 | —（起始） | 11（已完成） |
| 2 | 柏拉图 | 428-348 BC | 理念论、洞穴寓言、哲人王、灵魂三分、回忆说、理想国、善的理念 | 苏格拉底 3 卡 6 聊 | 8-10 |
| 3 | 亚里士多德 | 384-322 BC | 形式逻辑、四因说、中庸之道、实践智慧、形而上学、灵魂论、政治学 | 柏拉图 | 9-11 |
| 4 | 伊壁鸠鲁 | 341-270 BC | 快乐主义、原子论、死亡消解、友谊、欲望分类、不动心 | 苏格拉底 | 6-8 |
| 5 | 芝诺（斯多葛） | 334-262 BC | 顺应自然、德性为善、无动于衷、命运与自由、宇宙理性 | 苏格拉底 | 6-8 |
| 6 | 奥古斯丁 | 354-430 | 忏悔录、恩典与自由意志、恶的本质、上帝之城、时间论、原罪 | 柏拉图 | 7-9 |
| 7 | 笛卡尔 | 1596-1650 | 我思故我在、普遍怀疑、身心二元、清楚明白的观念、上帝存在证明 | 奥古斯丁 | 6-8 |
| 8 | 康德 | 1724-1804 | 先验范畴、物自体、绝对命令、自律道德、崇高、永久和平 | 笛卡尔 | 8-10 |
| 9 | 尼采 | 1844-1900 | 上帝已死、权力意志、永恒回归、超人、主人道德与奴隶道德、悲剧的诞生 | 康德 | 7-9 |

总计内容规模预估：约 65-85 个思想节点，65-85 张知识卡片，65-85 段领域概述（每段 300-500 字），8 套完整 system prompt（每套约 2000 字），8 套思想脉络星座图。

二、项目阶段规划

项目分为 5 个阶段。内容生产是主线，技术开发并行推进。整体周期预估 18-22 周。

Phase 1：架构升级与内容管线建立

时间：第 1-3 周

技术任务

- 项目工程化：Vite + React 构建系统，替换 Babel 运行时编译。目录结构拆分（components / data / prompts / utils）。引入 TypeScript。

- 数据架构设计：将 THOUGHT_OUTLINE、PHILOSOPHERS 等硬编码数据抽成独立 JSON/TS 模块。设计通用的 PhilosopherModule 接口，使每位哲学家的数据结构标准化。

- 本地持久化：IndexedDB 存储对话历史、进度、收藏卡片、API 配置。页面刷新后不丢失。

- 组件重构：将 1200 行单文件拆分为 20+ 个模块化组件。聊天引擎、知识卡片系统、星图渲染、思想脉络图各自独立。

内容任务

- 制定内容生产规范：基于苏格拉底模块的完整结构，输出一份《哲学家内容模块制作手册》，明确每个字段的标准、字数要求、质量标准。此文档是后续 8 位哲学家内容生产的唯一依据。

- 原始文本阅读清单：为每位哲学家列出必读的原始文献和权威二手文献。内容编写者必须基于原始文本，不能只靠百科全书或二手概述。

- 柏拉图模块启动：作为第二个哲学家，柏拉图的内容开发与技术架构并行。目标：第 3 周末完成思想节点设计和 domainIntro 初稿。

阶段产出

- 可运行的 Vite + React 项目，功能与 v0.7 完全一致

- PhilosopherModule 标准接口定义（TypeScript）

- 本地持久化功能上线

- 《哲学家内容模块制作手册》定稿

- 柏拉图思想节点架构初稿

Phase 2：内容生产（第一批）

时间：第 4-10 周

这是整个项目最核心、耗时最长的阶段。内容质量决定产品命运。

内容生产节奏

每位哲学家的完整内容模块需要经过 4 个步骤，以 2 周为一个生产周期：

| 步骤 | 工作内容 | 时间 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研读 | 阅读原始文献，梳理核心思想结构 | 3-4 天 | 思想节点清单 + 节点间关系图 |
| 编写 | 撰写全部字段：domainIntro、coreQuestions、system prompt、知识卡片等 | 4-5 天 | 完整 PhilosopherModule JSON |
| 调试 | 接入 AI 测试对话效果，调整 prompt 和 reframingRules | 2-3 天 | 20+ 轮测试对话记录 + 修改日志 |
| 审核 | 哲学专业人士审读，确认内容准确性和思想深度 | 1-2 天 | 审核意见 + 修订定稿 |

第一批完成 4 位哲学家（按解锁顺序）：

| 第 4-5 周 | 第 6-7 周 | 第 8-9 周 | 第 10 周 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柏拉图（完成） | 亚里士多德 | 伊壁鸠鲁 + 芝诺 | 集中调试 + 审核 |

注意：伊壁鸠鲁和芝诺思想体系相对精简（6-8 节点），可以安排在同一个两周周期内并行。柏拉图和亚里士多德体系庞大（9-11 节点），必须各占一个完整周期。

同步技术任务

- 完成通用对话引擎：支持不同哲学家的 prompt 切换、思想节点匹配、知识卡片触发

- 完成通用思想脉络星座图组件：每位哲学家的脉络图数据驱动渲染

- 完成哲学家间传承关系系统：对话中提及师承时可触发跨哲学家知识卡片

- 完成解锁动画与过渡效果

阶段产出

- 5 位哲学家可对话（苏格拉底 + 柏拉图 + 亚里士多德 + 伊壁鸠鲁 + 芝诺）

- 完整的对话引擎和组件库

- 内部可测试版本（Web 端）

Phase 3：内容生产（第二批）+ App 封装

时间：第 11-16 周

内容生产

| 第 11-12 周 | 第 13-14 周 | 第 15-16 周 | — |
| --- | --- | --- | --- |
| 奥古斯丁 | 笛卡尔 + 康德 | 尼采 + 全线审核 |  |

注意：康德的思想体系极为复杂（三大批判），可能需要额外时间。笛卡尔相对精简，因此安排在同一周期以平衡工作量。若康德内容延期，尼采可提前启动。

App 技术任务

- 技术方案选择：推荐 Capacitor（将 Web 应用封装为原生 App），而非 React Native 全部重写。理由：已有完整 React Web 代码，Capacitor 可以最大程度复用，且支持 iOS/Android 双端。

- 安全存储：API Key 使用 iOS Keychain / Android Keystore 加密存储，不再明文保存。

- 离线内容包：所有思想节点、知识卡片、domainIntro 内置在 App 中，不依赖网络。只有 AI 对话需要联网。

- UI 适配：安全区域适配（刘海屏、底部横条）、触觉反馈、原生导航手势。

阶段产出

- 全部 9 位哲学家内容完成

- iOS / Android 可安装的测试版 App

- 完整的端到端用户流程可走通

Phase 4：测试与打磨

时间：第 17-19 周

对话质量测试

这是最容易被低估、也最影响产品口碑的阶段。

- 每位哲学家至少 50 轮真实用户测试对话

- 记录每次对话中「跳戏」（AI 脱离人物、说出不符合哲学家身份的话）的频率和类型

- 记录知识卡片触发的时机是否合理（太早 / 太晚 / 不相关）

- 记录推荐问题的质量——是否真的能引导用户进入哲学讨论

- 重点测试「跨哲学家传承」：用户从苏格拉底解锁柏拉图后，对话中提到苏格拉底的观点时，柏拉图是否会做出合理的回应或批评

Prompt 迭代

基于测试反馈，每位哲学家的 system prompt 预计需要 3-5 轮修改。重点关注：

- 人物一致性：每位哲学家的语气、用词、思维方式是否保持独特

- 教学节奏：是否在聊天中自然地引出核心思想，而不是变成百科问答

- 避免通病：不变成现代心灵导师、不说「这是个好问题」、不过度使用列表

App 打磨

- 性能优化：星图动画帧率、大量对话历史时的滚动流畅度

- 错误处理：API 超时、网络断开、Key 无效等场景的优雅降级

- 无障碍：字体大小可调、深色模式（当前已是深色，考虑是否需要浅色模式选项）

阶段产出

- 测试报告（含跳戏率、卡片触发准确率、用户满意度）

- 最终版 system prompt（9 份）

- Release Candidate 版本

Phase 5：发布

时间：第 20-22 周

- App Store 提交（需要 Apple Developer 账号，审核周期 1-3 天，首次提审可能被拒，预留 2 周）

- Google Play 提交（审核通常更快，但需要关注内容分级）

- 隐私政策和服务条款撰写（重点说明：用户 API Key 仅本地存储，对话内容不经过我们的服务器）

- 应用商店页面素材：截图、描述文案、关键词优化

- 上架后第一周密切监控崩溃报告和用户反馈

阶段产出

- iOS App Store 上架

- Google Play 上架

- 产品官网（可选，用于 SEO 和引流）

三、关键里程碑

| 时间 | 里程碑 | 检验标准 |
| --- | --- | --- |
| 第 3 周末 | M1：架构升级完成 + 内容规范定稿 | Vite 项目可运行，手册可交付 |
| 第 5 周末 | M2：柏拉图模块上线 | 可与柏拉图完成 20 轮有效对话 |
| 第 10 周末 | M3：第一批 5 位哲学家完成 | 内部测试版发布 |
| 第 16 周末 | M4：全部 9 位哲学家完成 | 测试版 App 可安装 |
| 第 19 周末 | M5：Release Candidate | 通过全部质量测试 |
| 第 22 周末 | M6：正式上线 | 双端应用商店可下载 |

四、单个哲学家模块完整交付清单

以下是每位哲学家必须完成的全部交付物，不可省略：

4.1 思想体系数据

| 交付物 | 规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 思想节点清单 | 6-11 个 | 每个节点含 id、label、brief、icon、color、description |
| domainIntro | 每节点 300-500 字 | 哲学家本人第一人称口吻的概述，有具体故事和论证 |
| coreQuestions | 每节点 3-4 个 | 围绕该领域的深度哲学问题，不是泛泛而谈 |
| 知识卡片 card | 每节点 1 张 | title、subtitle、icon、content（100-150 字）、source（原始文献出处） |
| 关键词 keywords | 每节点 5-10 个 | 用于触发节点匹配的中文关键词 |
| 问题池 | 每节点 3 层 | macroQs（宏观）、midQs（中观）、microQs（微观），共 8-12 个问题 |
| bridgeTemplates | 每节点 1-2 个 | 含 {keyword} 占位符的动态问题模板 |
| reframingRules | 每节点 1-3 条 | 用户常见说法 → 哲学家重新命名问题的转换规则 |
| teachingHints | 每节点 2-4 条 | 可用于教学的素材和论证 |
| biographicalRefs | 每节点 0-3 条 | 可引用的人生经历和历史事件 |
| avoidWhen | 每节点 1 条 | 在什么情况下不应强行引入此节点 |
| commonMisuse | 每节点 1-2 条 | 常见的错误使用方式 |
| 节点间关系 | nexLikelyNodes | 当前节点最可能衔接的下一个节点列表 |
| 思想脉络顺序 | 1 份有序列表 | 推荐的探索路径，用于星座图 |
| 脉络连接线 | 1 份连接定义 | 主线 + 跨节点的思想关联 |

4.2 System Prompt

每位哲学家一份完整的 system prompt，约 1500-2500 字，必须包含以下模块：

- 核心身份：这个人是谁，他的核心气质是什么，他和别人的根本区别

- 根本任务：他在对话中要做什么，不是什么

- 思维方法工具箱：这位哲学家独有的对话方法（苏格拉底用反诘法，亚里士多德用三段论，笛卡尔用系统怀疑……）

- 教学节奏：何时引入核心概念，何时深入，何时收束

- 分场景规则：面对事实性问题 / 抽象问题 / 现代话题 / 情绪化用户时分别如何回应

- 语言风格：用词、句式、长度、反讽/严肃的程度

- 绝对禁止事项

- 示例对话：6-8 组完整的用户输入 + 哲学家回复

4.3 现代话题桥接

每位哲学家 5-7 条 TRANSLATION_FRAGMENTS，定义当用户谈到现代话题时如何转译为该哲学家的概念框架。

4.4 视觉数据

- 星图坐标：x, y 位置

- 星座连线：与其他哲学家的连接关系

- 专属色值：每位哲学家一个主色

- 思想脉络星座图：节点坐标布局

五、各哲学家对话方法论概要

这是让每位哲学家「说出只有他才能说出的话」的关键。以下是每位哲学家独有的对话风格和方法论框架，供内容编写者参考：

柏拉图

- 方法：辩证上升法——从具体例子引向普遍理念，用「分有」关系解释个别与普遍

- 独特气质：比苏格拉底更系统、更有野心，愿意构建完整的理论体系。有诗人气质。

- 核心张力：可见世界 vs 可知世界、意见 vs 知识、影子 vs 实在

- 对话特征：善用寓言和比喻（洞穴、太阳、线段），会说「让我给你讲一个故事」

亚里士多德

- 方法：分类与分析——对任何问题先做分类，再逐一考察。三段论推理。

- 独特气质：经验主义者，尊重具体事实。会明确反驳老师柏拉图：「吾爱吾师，吾更爱真理」

- 核心张力：形式 vs 质料、潜能 vs 现实、过度 vs 不及

- 对话特征：喜欢说「在某种意义上……但在另一种意义上……」，总是做区分

伊壁鸠鲁

- 方法：欲望分类法——把一切欲望分为自然必要的、自然非必要的、非自然非必要的

- 独特气质：温和、亲切、朋友般的语气。不追问，不反驳，而是轻轻地指向简单生活

- 核心张力：快乐 vs 放纵、有限 vs 无限欲望、死亡 vs 存在

- 对话特征：语速慢，用词简朴，经常用食物和花园做比喻

芝诺（斯多葛）

- 方法：控制二分法——区分「在我们控制之内的」和「不在我们控制之内的」

- 独特气质：坚毅、冷静、有军人般的纪律感。不回避痛苦，直面现实

- 核心张力：自由 vs 命运、理性 vs 激情、内在 vs 外在

- 对话特征：简短有力，善用悖论，不做多余的安慰

奥古斯丁

- 方法：忏悔式内省——从自身经历出发反思，用第一人称讲述内心挣扎

- 独特气质：有过放纵的青年时代，经历过深刻的信仰转变。热烈、情感充沛。

- 核心张力：罪与恩典、自由意志 vs 神恩、尘世之城 vs 上帝之城

- 对话特征：会分享自己曾经的迷失，不居高临下。善用《圣经》典故但不说教

笛卡尔

- 方法：系统怀疑法——对一切可以怀疑的东西进行怀疑，直到找到不可怀疑的基础

- 独特气质：精密、谨慎、像数学家一样步步推理。带有法国绅士的礼貌。

- 核心张力：怀疑 vs 确定性、心灵 vs 身体、理性 vs 感觉

- 对话特征：喜欢说「让我们假设……」、「即便如此……」，层层递进

康德

- 方法：先验分析——追问经验得以可能的先决条件，区分现象与物自体

- 独特气质：严谨到近乎刻板，从不偏离主题。但对道德法则有宗教般的崇敬。

- 核心张力：自由 vs 自然法则、义务 vs 倾向、现象 vs 物自体

- 对话特征：句子长且复杂，但每一步都有严格的逻辑。会说「仅仅因为……并不意味着……」

尼采

- 方法：谱系学——追问一个价值观的历史起源，揭露其背后的权力关系

- 独特气质：热烈、挑衅、诗人兼哲学家。不怕冒犯人。带有德国浪漫主义的激情。

- 核心张力：创造 vs 服从、强 vs 弱、肯定 vs 否定

- 对话特征：格言式的短句、反问、隐喻密集。会直接挑战用户的前提

六、风险登记册

| # | 风险描述 | 等级 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 哲学内容质量不达标——编写者对原始文本理解不够深，写出的内容流于表面 | 高 | 产品失去核心竞争力，用户觉得和百度百科没区别 | 必须有哲学专业背景的人参与内容审核。编写前必须阅读原始文本，不能只看二手概述。苏格拉底模块作为质量标杆。 |
| R2 | AI 跳戏——哲学家说出不符合其身份的话（康德突然用现代网络用语） | 高 | 用户沉浸感崩塌 | system prompt 中加入严格的禁止列表和自我修正规则。测试阶段每位哲学家至少 50 轮对话测试。 |
| R3 | 康德模块开发延期——三大批判的内容体系过于复杂 | 中 | Phase 3 整体延期 | 提前在 Phase 2 开始康德的文献研读。必要时先发布 8 位哲学家版本，康德作为更新补充。 |
| R4 | App Store 审核被拒 | 中 | 发布时间推迟 1-2 周 | 提前研究审核指南，特别是关于 AI 生成内容的政策。提交前做一轮内部预审核。 |
| R5 | API 成本问题——用户大量对话导致 API 费用高 | 中 | 用户可能因为费用问题弃用 | 提供多 API 选择（含免费额度较多的选项）。考虑未来接入本地模型。优化 prompt 长度减少 token 消耗。 |
| R6 | 用户冷启动困难——不知道该问什么 | 低 | 首次体验不佳 | 已通过推荐问题和思想脉络图解决。持续优化初始问题的吸引力。 |
| R7 | 哲学家之间的思想传承表达不够——解锁新哲学家后感觉像换了个聊天机器人 | 中 | 产品缺乏连贯性 | 在 system prompt 中加入对前代哲学家的引用规则。柏拉图需要能回应苏格拉底的观点，亚里士多德需要能批评柏拉图。 |

七、资源需求

7.1 人员

| 角色 | 人数 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 哲学内容编写者 | 1-2 人 | 哲学专业硕士以上学历或同等水平。必须能阅读原始文本（中译本即可）。对西方哲学史有系统认知。能用口语化的中文写作，不是学术论文风格。 |
| Prompt 工程师 | 1 人 | 了解 LLM 的行为模式。能设计、测试和迭代 system prompt。对角色扮演型 prompt 有经验。 |
| 前端开发 | 1 人 | React + TypeScript 熟练。有 Capacitor 或类似跨端方案经验。能独立完成 App 开发。 |
| 内容审核（兼职） | 1 人 | 哲学专业教师或博士生。负责终审每位哲学家的内容准确性。不需要全职。 |
| 项目经理 | 1 人 | 协调内容和技术两条线。把控质量和进度。 |

7.2 外部账号与服务

- Apple Developer Program（$99/年）——iOS 发布必需

- Google Play Developer（$25 一次性）——Android 发布必需

- 各 AI API 的测试账号（Anthropic / OpenAI / DeepSeek）——内容调试用

- 域名和简易官网（可选，用于应用商店链接和隐私政策页面）

八、质量红线

以下标准不可妥协。任何不符合标准的内容模块不得上线：

- 哲学准确性：每个思想节点的核心命题必须有原始文献出处。domainIntro 中的论证和例子必须来自该哲学家的原文或学术界广泛接受的解读，不能是编写者自己的发挥。

- 人物一致性：连续 20 轮对话中，AI 跳戏不超过 1 次（跳戏 = 说出明显不符合该哲学家身份、时代、立场的内容）。

- 教学有效性：5 轮对话内，用户至少接触到 1 个核心思想节点。不能出现连续 5 轮纯闲聊而不触及任何哲学内容的情况。

- 知识卡片精度：每张知识卡片必须注明原始文献出处（精确到篇名和章节号）。内容不超过 150 字，表述清晰无歧义。

- 不降级发布：宁可晚发布，不发质量不够的哲学家模块。如果某位哲学家的内容未达标，该版本只发布已达标的哲学家。

九、下一步行动

本规划书确认后，立即启动以下工作：

- 确认团队配置——最优先。内容编写者的哲学功底直接决定产品成败。

- 启动项目工程化——将 v0.7 HTML 迁移至 Vite + React 项目。

- 编写《哲学家内容模块制作手册》——以苏格拉底模块为蓝本，输出标准化流程。

- 开始柏拉图文献研读——《理想国》《会饮篇》《斐多篇》《美诺篇》为优先。

✦  End of Document  ✦